## KEHOACH
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN GIÁM SÁT VNPT ICS
Giai đoạn từ đến 30/10/2021
STT | CÔNG VIỆC | Diễn giải | Người thực hiện | Người hỗ trợ | Thời gian | Thời gian bắt đầu | Thời gian kết thúc | GHI CHÚ
I | Thu thập yêu cầu
1 | Khảo sát yêu cầu
2 | Xác định mô hình triển khai
II | Chuẩn bị hạ tầng
Cài đặt Zabbix Server demo
1 | Chuẩn bị OS
2 | Triển khai schema CSDL MySQL zabbix_server
3 | Cài đăt gói phần mềm Zabbix_Server 5.0
4 | Cấu hình Web Frontend
5 | Cấu hình kết nối theo mô hình
6 | Cấu hình phương thức nhận cảnh báo | Gửi cảnh báo vào group Telergam
Cài đặt Zabbix Proxy
1 | Chuẩn bị OS
2 | Triển khai schema CSDL MySQL zabbix_proxy
3 | Cài đặt gói phần mềm Zabbix Proxy 5.0
| Cài đăt gói giao diện Grafana | Cung cấp giao diện ấn tượng hơn của Zabbix
1 | Cài đặt phần mềm Grafana |  |  |  |  | 21/07/2021 | 21/07/2021
2 | Cấu hình phân quyền, public website |  |  |  |  | 21/07/2021 | 21/07/2021
3 | Cấu hình kết nối với Zabbix API |  |  |  |  | 21/07/2021 | 21/07/2021
4 | Chuyển dữ liệu từ hệ thống sẵn có của AQUA | Copy được thông tin do CMC đã triển khai | [5 empty] | Không thực hiện được
III | Triển khai giám sát demo | Số lượng hạn chế nhằm lấy ý kiến theo yêu cầu
1 | Kết nối giám sát theo SNMP bằng Zabbix | Thực hiện giám sát một số host theo danh sách |  |  |  | 21/07/2021 | 25-07-2021
2 | Đưa ra màn hình vận hành Zabbix | Chi tiết các thông tin kỹ thuật phục vụ xử lý kỹ thuật, cảnh báo sớm dưới dạng các map, screen |  |  |  | 24/07/2021 | 26/07/2021
3 | Cấu hình giao diện giám sát Grafana theo CMC | Danh sách host, ip, status hiện tại, time-based status |  |  |  | 27/07/2021 | 29/07/2021
4 | Cấu hình màn hình báo cáo định kỳ theo CMC | Thể hiện độ khả dụng availability, downtime trong một khoảng thời gian tuần/tháng |  |  |  | 30/07/2021 | 07/08/2021 | Hạn dài là do có khả năng lập trình/script thêm để thể hiện được ý tưởng hoặc sớm hơn hạn định nếu trong thực tế triển khai có cách làm hay hơn.
5 | Tổng hợp danh sách sensor thực tế giám sát | Góp ý bổ sung/loại bỏ nếu cần thiết |  |  |  | 31-07-2021 | 31-07-2021
1 | Khảo sát yêu cầu |  |  |  | T0
1.1 | Khảo sát | Xác định chủ đề cần giám sát, đề xuất mô hình, dựng server giám sát |  |  | T0+3
1.2 | Thực nghiệm kết nối hệ thống | Dùng công cụ thích hợp như command line, tool các loại kết nối truy xuất đến hệ thống, dịch vụ lấy ra được các yếu tổ kỹ thuật
2 | Triển khai giám sát dịch vụ vận hành cụm server |  |  |  | T1
2.1 | Giám sát service MySQL |  |  |  | T2=T1 +5
2.2 | Giám sát service MongoDB
2.3 | Giám sát service HaProxy
2.4 | Giám sát Redis
2.5 | Giám sát ApacheKafka
2.6 | Giám sát các điểm health-check quan trọng |  |  |  | T3 = T2 + 2
2.7 | Giám sát ngữ cảnh web
3 | Triển khai giám sát các cụm loa |  |  |  | T4
3.1 | Thu thập danh sách các cụm loa |  |  |  | T4+2
3.2 | Request thông tin cụm loa |  |  |  | T4+3
4 | Triển khai giám sát hệ thống máy chủ |  |  |  | T5
4.1 | Khai báo giám sát các thiết bị OS server |  |  |  | T5+2
4.2 | Giám sát ssl
5 | cấu hình gửi cảnh báo |  |  |  | T6
5.1 | Cấu hình kênh cảnh báo | Cấu hình cảnh báo theo Telegram Cấu hình kênh cảnh báo theo email |  |  | T6+1
5.2 | Cấu hình gửi cảnh báo | Cấu hình các trigger quan trọng để xuất cảnh báo theo mẫu yêu cầu.
5.3 | Kiểm tra cảnh báo điều chỉnh cảnh báo | Theo dõi cảnh báo, test thử, đề xuất và thay đổi mức ngưỡng phù hợp với thực tế
18 man/day
6 | Cài đặt nâng cao
6.1 | Dashboard tổng thể | Lập bản đồ, thể hiện các khu vực, các node mạng, các hệ thống cùng thông tin liên kết
6.2 | Dashboard hỗ trợ vận hành | Màn hình hỗ trợ vận hành: thể hiện các issues, các đồ thị hoạt động của các server trong cùng một hệ thống.
6.3 | Giám sát tương quan dịch vụ; SLA | Mô tả được sự tương quan sự cố và ảnh hưởng của các hệ thống với nhau.